УТВЕРЖДАЮ

Глава местной  администрации

городского округа.Баксан

_____________ Х.Х.Мамхегова

Распоряжение №___

от «__»__________    2026 г. №

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой

оценки качества условий оказания услуг учреждениями

образования и культуры городского округа Баксан в 2025 году,

на 2026год.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №»5 им.Н.И.Нагоева г.Баксан» |  |  |  |  |  |
| I.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы». | Улучшить доступность информации на официальном сайте школы, установить версию сайта для слабовидящих. | 01.09.2026г. | Лампежевв А.Х. зам по АХЧ |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг, отвечающих потребностям получателей | Обновить навигацию внутри учреждения | 30.05.2026г. | Нырова З.З. , зам. Директора по ВР |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | Обновить разметку стоянки для транспортных средств инвалидов. | 30.04.2026г. | Лампежевв А.Х. зам по АХЧ |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации | Тренинги психолога с темами: «Мы – дружная команда»; «Профилактика эмоционального выгорания» | сентябрь 2026 февраль 2026 | Хамжуева А.Б., психолог |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа по удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг | Анкетирование родителей и обучающихся по удовлетворённости осуществления образовательной деятельности | 30.03.2026г. | Гугова ДЖ.Б. , зам. директора по УВР |  |  |